****INFORME DE CIERRE DE CICLO DE PRUEBAS - TALENTO LAB****

**1. Resumen de ejecución:**

* Total de casos de prueba planificados: 32
* Total de casos de prueba ejecutados: 24
* Porcentaje de ejecución: 75%
* Casos exitosos: 15 (62.5% de los ejecutados)
* Casos fallidos: 9 (37.5% de los ejecutados)
* Defectos criticos identificados: 4

**2. Principales defectos detectados:**

| **Defecto** | **Severidad** | **Impacto** |
| --- | --- | --- |
| Registro silenciosamente fallido | Crítica | Bloquea el 100% de nuevos usuarios - No se crean cuentas ni se muestran errores |
| Error 404 al subir CV | Crítica | Impide completar perfiles de candidatos - Funcionalidad clave no operativa |
| Botón "Volver" inactivo | Media | Rompe flujo de navegación básico - Usuarios deben usar navegador para retroceder |

**3. Recomendaciones antes de la release:**

**Correcciones críticas (Urgentes):**

1. **Reparar registro de usuarios:**

* Implementar validación en tiempo real de campos
* Asegurar conexión con base de datos
* Mostrar mensajes de error claros

1. **Solucionar subida de CV:**

* Corregir endpoint /api/upload
* Validar formatos (PDF/DOCX) y tamaño (<5MB)
* Añadir feedback visual de carga

**Mejoras de rendimiento:**

* Optimizar tiempo de respuesta de API (<2s)
* Implementar caché para resultados de búsqueda frecuentes
* Reducir tamaño de assets (imágenes, JS) en 30%

**Pruebas adicionales necesarias:**

1. **Pruebas de regresión:**

* Validar flujo completo: registro → subida CV → búsqueda → Postulación

1. **Pruebas cross-browser:**

* Safari (iOS/macOS)
* Firefox (versiones recientes)

1. **Pruebas de carga:**

* Simular 500 usuarios concurrentes
* Monitorear estabilidad del servidor

**4.Conclusión:**

**Estado actual:**

No recomiendo lanzamiento en la versión actual debido a:

* 2 defectos críticos que bloquean funcionalidades esenciales
* Cobertura de pruebas insuficiente (75%)
* Alta tasa de fallos (37.5%)

**Plan recomendado:**

1. Sprint de correcciones (1 semana):

* Priorizar reparación de registro y subida de CV
* Asignar 2 desarrolladores + 1 tester

1. Nuevo ciclo de pruebas (3 días):

* Ejecutar 100% de casos de prueba
* Validar especialmente los defectos corregidos

1. Lanzamiento controlado:

* Liberar primero a 10% de usuarios
* Monitorear errores en producción con Sentry

**Estimación:** Postergar lanzamiento por 10 días hábiles para garantizar calidad mínima aceptable.