## Hoja 1
Informe de Cobertura de Pruebas - TechLab
1. Evaluación de Cobertura del Módulo de Reservas
Funcionalidad | Cantidad de Test Cases | Casos de Prueba Ejecutados | Cobertura (%) | Prioridad | Pruebas Faltantes
Registro de usuario | 1 | 3 | 33% | Urgente | Validación de email, autenticación con redes sociales
Subida de CV | 0 | 4 | 0% | Critica | Formatos aceptados, límite de tamaño, visualización
Búsqueda básica | 2 | 3 | 66% | Media | Filtros combinados, persistencia de búsquedas
Botón "Volver" | 1 | 1 | 100% | Baja
Formulario de contacto | 0 | 2 | 0% | Media | Validación de campos, envío de datos
2. Análisis Detallado de Baja Cobertura
A. Registro de Usuario (33%) | Pruebas faltantes | Impacto
| 1. Validación de email corporativo (no se verifica dominio) 2. Autenticación con Google/LinkedIn (botón no existe) 3. Mensajes de error claros (actualmente silencioso) | Bloquea el 100% de nuevos usuarios
B. Subida de CV (0%) | Pruebas faltantes | Impacto
| 1. Prueba de formatos (PDF, DOCX) 2. Límite de tamaño (actualmente no valida 5MB) 3. Visualización en perfil (no se comprueba si se guarda) 4. Seguridad (no se prueba con archivos maliciosos) | Usuarios pueden subir CVs que no son visibles para reclutadores
3. Priorización de Pruebas Pendientes
Caso de Prueba | Descripción | Prioridad | Tiempo Estimado
TP-01: Registro con email válido | Verificar creación de cuenta | Urgente | 2h
TP-02: Subida de CV PDF <5MB | Validar almacenamiento correcto | Crítica | 3h
TP-03: Filtros de ubicación | Comprobar que aplican filtros | Alta | 1.5h
TP-04: Formulario de contacto | Validar envío de datos | Media | 1h